บทที่ 2

การติดตามและประเมินผล

2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

- เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลกับ          กลุ่มจังหวัด และจังหวัด และตอบข้อซักถามต่างๆ

- เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง และเยี่ยมชมระบบและกลไก             (การติดตามประเมินผล) ของกลุ่มจังหวัด และจังหวัด

- เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการและหารือแนวทางการประเมินผลที่เหมาะสม

- เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยเฉพาะผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัด และจังหวัด

2.2 วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล ดำเนินการใน 4 ลักษณะ คือ

  - การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ เช่น

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ                                   (Self-Assessment Report : SAR) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

- รายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน

- เอกสาร หลักฐานประกอบอื่นๆ เช่น

  - รายงานการประชุม

  - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

  - แผนการดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ

  - ภาพถ่าย

  - การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น

  - ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

  - ผู้จัดเก็บข้อมูล

  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินการของจังหวัด

  - การสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่างๆของจังหวัด เช่น

  - สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดำเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก

  - การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล

  - การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด

  - ระบบฐานข้อมูล

      - ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล

      - ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ

      - ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานข้อมูล

      - ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น จังหวัดมีความพร้อมในการให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้

  - การขอความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel) เช่น

        - คณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        - คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบราชการ

ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ปรึกษาประเมินผลอาจเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใช้หลายวิธีประกอบกันก็ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของจังหวัด

การรายงานผลการปฏิบัติราชการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่จังหวัดรายงานถือเป็นเอกสารทางราชการ ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องสมบูรณ์จากผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินผล

| การดำเนินการติดตามและประเมินผล |
| --- |
| ลำดับที่ | ช่วงเวลา ของกิจกรรม | สำนักงาน ก.พ.ร. / ที่ปรึกษาประเมินผล | กลุ่มจังหวัด/จังหวัด | เอกสารประกอบ |
| 1. | ภายใน 28 เม.ย. 49 |  | วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report : SAR) และ รายงาน การประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ |  | จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report: SAR) รอบ 6 เดือน ให้กับสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ได้จัดส่งให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ขอให้จังหวัดจัดเตรียมไว้ที่จังหวัด เพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือ |  | รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report: SAR) รอบ 6 เดือน (สำหรับกลุ่มจังหวัดตามเอกสารภาคผนวก 11 และสำหรับจังหวัดตามเอกสารภาคผนวก 13) |
|  |  |  | (e-SAR Card) รอบ 6 เดือน โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเกณฑ์การให้คะแนนที่ |  | ขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น รายงานการประชุม แผนงาน/โครงการ ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯลฯ |  | รายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ 6 เดือน |
|  |  |  | กำหนด |  | กรอกรายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ 6 เดือน ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) |  | เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงสนับสนุนผลงานของจังหวัด เช่น รายงานการประชุม แผนงาน/โครงการ |
|  |  |  |  |  |  |  | ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ฯลฯ |
| 2. | เม.ย. – พ.ค.49 |  | ประสานกับจังหวัดเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่จังหวัด (Site visit I : Pre-Evaluation) |  | ให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ก.พ.ร.และที่ปรึกษาประเมินผลในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัด (Site visit I: Pre-Evaluation) |  | แบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้าของ การปฏิบัติราชการ ในพื้นที่จังหวัด ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่ที่ปรึกษา |
|  |  |  | ในกรณีที่ : - ผลการดำเนินงานแตกต่างจาก ค่าเป้าหมายมาก (ต่ำกว่า/สูงกว่ามาก) |  | จัดเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/ชี้แจงถึงความแตกต่างระหว่างผลงานและเป้าหมาย แจ้งปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ |  | จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผล (Site visit I: Pre-Evaluation) |
|  |  |  | - จังหวัดแจ้งอุปสรรคต่อการดำเนินงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ |  |  |  | เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง สนับสนุนผลงานของจังหวัด เช่น |
|  |  |  | ไม่สามารถควบคุมได้ |  |  |  | ภาพถ่าย/VDO |
|  |  |  | - จังหวัดไม่รายงานผลหรือรายงานผล การดำเนินงานมา ไม่ชัดเจน |  |  |  | ปฏิทินการจัดทำแผนงาน/โครงการ ฯลฯ |
|  |  |  | - ตัวชี้วัดที่เป็นแผนงาน/โครงการ |  |  |  |  |
|  |  |  | - มีข้อสงสัยในความน่าเชื่อถือของระบบฐานข้อมูล เป็นต้น |  |  |  |  |
| 3. | ภายใน 17 ก.ค. 49 |  | วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากรายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ 9 เดือน โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด |  | กรอกรายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ 9 เดือน ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) |  | รายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ 9 เดือน |
| 4. | ภายใน 31 ต.ค. 49 |  | วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report : SAR) และ รายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ 12 เดือน |  | จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report: SAR) รอบ 12 เดือน ให้กับสำนักงาน ก.พ.ร.พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ได้จัดส่งให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ขอให้จังหวัดจัดเตรียมไว้ ที่จังหวัด เพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น |  | รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report : SAR) รอบ 12 เดือน (สำหรับกลุ่มจังหวัดตามเอกสารภาคผนวก 11 และสำหรับจังหวัดตามเอกสารภาคผนวก 13) |
|  |  |  | โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด |  | รายงานการประชุม คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น แผนการดำเนินงานที่ได้รับ |  | รายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ 12 เดือน |
|  |  |  |  |  | ความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ ภาพถ่าย /VDO ฯลฯ |  | เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง สนับสนุนผลงานของ |
|  |  |  |  |  | กรอกรายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ 12 เดือน ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) |  | จังหวัด เช่น รายงานการประชุม คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน แบบฟอร์มแสดง |
|  |  |  |  |  |  |  | ความคิดเห็น |
|  |  |  |  |  |  |  | ภาพถ่าย/VDO ฯลฯ |
| 5. | ต.ค. - พ.ย. 49 |  | ประสานกับจังหวัดเพื่อติดตามประเมินผล การปฏิบัติราชการ ในพื้นที่จังหวัด |  | ให้ความร่วมมือกับที่ปรึกษาประเมินผลในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัด (Site visit II: Post-Evaluation) |  | แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัด ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่ |
|  |  |  | (Site visit II: Post-Evaluation) ในกรณีที่ |  | จัดเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/ชี้แจงถึงความแตกต่างระหว่างผลงานและเป้าหมาย แจ้งปัญหา อุปสรรค |  | ที่ปรึกษาจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผล (Site visit II: Post-Evaluation) |
|  |  |  | - ผลการดำเนินงานแตกต่างจาก ค่าเป้าหมายมาก (ต่ำกว่า/สูงกว่ามาก) |  | ข้อเสนอแนะต่างๆ |  | เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงสนับสนุนผลงานของจังหวัด เช่น ภาพถ่าย/VDO |
|  |  |  | - จังหวัดแจ้งอุปสรรคต่อการดำเนินงานซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ |  |  |  | ปฏิทินการจัดทำแผนงาน/โครงการ ฯลฯ |
|  |  |  | - จังหวัดไม่รายงานผลหรือรายงานผลการดำเนินงานมา ไม่ชัดเจน |  |  |  |  |
|  |  |  | - มีข้อสังสัยในความน่าเชื่อถือของระบบฐานข้อมูล |  |  |  |  |
|  |  |  | - ติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ Pre-Evaluation |  |  |  |  |

หมายเหตุ : ขอให้จังหวัดแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สำคัญของตัวชี้วัด แนบมาพร้อมกับสรุปผลการดำเนินงาน จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ส่วนเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ไม่ได้จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ขอให้จังหวัดจัดเตรียมไว้ที่จังหวัด เพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

# 2.3 การคำนวณผลการประเมิน

# ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ เป็นดังนี้

# ผลการประเมิน	             ระดับคะแนนที่ได้รับ

# ดีมาก		5

# ดี					     	4

# ปานกลาง					3

# ต่ำ						2

# ต่ำมาก						1					     ดังนั้น หากมีผลระดับคะแนนที่ได้รับเท่ากับ 5 แสดงว่า มีผลงานดีมาก คะแนนรวมที่ได้รับ  
ยิ่งสูงยิ่งดี

# วิธีการคำนวณผลการประเมินตอนสิ้นปีงบประมาณ สามารถแบ่งได้เป็น 5 แบบ ดังนี้

# การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

# การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกว่า 1 ตัว

# การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone)

# การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ไม่สำเร็จ (Pass/Fail)

# การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

# การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดที่เป็นทั้งเชิงปริมาณและขั้นตอนดำเนินงานในตัวเดียวกัน

# ตัวอย่างวิธีการคำนวณผลการประเมินตอนสิ้นปีงบประมาณ

แบบที่ 1: การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

( ประเมินผลจากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ตัวอย่าง : จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับมาตรฐาน 4-5 ดาวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เท่ากับ 37 ผลิตภัณฑ์ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ กรณีผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับมาตรฐาน 4-5 ดาว จำนวน 37 ผลิตภัณฑ์ ผลการดำเนินงานจริง 37 ผลิตภัณฑ์ มากกว่า ผลการดำเนินงาน 36 ผลิตภัณฑ์ที่เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 3 = 1 ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผลคะแนนจริงที่ได้จึงอยู่ระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 3 กับ 4 คำนวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ผลต่างของผลการดำเนินงาน = 3 ผลิตภัณฑ์ (39-36) เทียบเท่ากับผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน 1 ระดับ ผลต่างของผลการดำเนินงาน = 1 ผลิตภัณฑ์ (37-36) เทียบเท่ากับผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน 1 x 1 = 0.33 3 ดังนั้น ผลการดำเนินงานจริงที่ได้ 37 ผลิตภัณฑ์ จะได้ระดับคะแนน = 3+0.33 = 3.33

แบบที่ 2 : การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกว่า 1 ตัว

( ประเมินผลจากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงของตัวชี้วัดย่อยกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดย่อยแต่ละตัวที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ตัวอย่าง : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอาหารสด ตลาดสด ร้านอาหารและแผงลอยที่ผ่านมาตรฐานด้านสาธารณสุข (น้ำหนักร้อยละ : 2) โดยให้น้ำหนักแต่ละตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ อาหารสด ให้น้ำหนักร้อยละ 0.80 ตลาดสด ให้น้ำหนักร้อยละ 0.60 ร้านอาหารและแผงลอย ให้น้ำหนักร้อยละ 0.60 ตารางที่ 1 ตัวชี้วัด น้ำหนักภายในตัวชี้วัด 1. อาหารสด 0.80 2. ตลาดสด 0.60 3. ร้านอาหารและแผงลอย 0.60 รวม 2 ตารางที่ 2 ตัวชี้วัด (i) น้ำหนักภายในตัวชี้วัด (Wi) เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของผลสำเร็จ ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ค่าคะแนน ที่ได้ (SMi) ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก (Wi x SMi) 1 2 3 4 5 จำนวนตัวอย่าง/ตลาด/ร้านและ แผงลอย จำนวนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสาธารณสุข ร้อยละที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสาธารณสุข อาหารสด 0.40 (0.80/2) 80 85 90 95 100 10,000 ตัวอย่าง 9,985 ตัวอย่าง 99.85 4.9700 (0.40 x 4.9700) = 1.9900 ตลาดสด 0.30 (0.60/2) 20 30 40 50 60 12 แห่ง 6 แห่ง 50.00 4.0000 (0.30 x 4.0000) = 1.2000 ร้านอาหารและแผงลอย 0.30 (0.60/2) 20 30 40 50 60 1,749 ร้าน/แผง 1,052 ร้าน/แผง 60.15 5.0000 (0.30 x 4.4670) = 1.5000 รวม 1 4.6900 ดังนั้น ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอาหารสด ตลาดสด ร้านอาหารและแผงลอยที่ผ่านมาตรฐานด้านสาธารณสุข เท่ากับ ระดับคะแนน 4.6900 หมายเหตุ : ใช้วิธีการคำนวณค่าคะแนนที่ได้ของแต่ละตัวชี้วัด เหมือนแบบที่ 1

แบบที่ 3 : การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone)

( ประเมินผลความสำเร็จจากความคืบหน้าของผลการดำเนินงานตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับแผนงานที่กำหนด แล้วพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ตัวอย่าง : ผลการดำเนินงานของจังหวัด ก และ จังหวัด ข ในตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัด จังหวัด ก จังหวัด ข ( ( รายงานข้อมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยัง ป.ป.ช. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระดับ 5 (ขั้นตอนที่ 1+2+3+4+5) ( ( รายงานข้อมูลตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ไปยัง ป.ป.ช. เกินระยะเวลาที่กำหนด ระดับ 4 (ขั้นตอนที่ 1+2+3+4) ( ( เก็บรวบรวมข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง การประมูลงานของจังหวัด โดยให้มีความครอบคลุมในเรื่องความโปร่งใส (transparency) ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความโปร่งใสของกระบวนการ (Process) ความโปร่งใสของผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Bureaucrat) ความโปร่งใสของการเผยแพร่ข้อมูล (Publication) ตามแบบฟอร์ม ขท 02 แบบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ ป.ป.ช. กำหนด ระดับ 3 (ขั้นตอนที่ 1+2+3) ( ( ประมวลผลข้อมูลการทุจริตที่จัดทำตามขั้นตอนที่ 1 ให้อยู่ในรูป Information เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าฯ ในการเฝ้าระวัง และติดตามการปฏิบัติงานในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบดังนี้ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ระดับ 2 (ขั้นตอนที่ 1+2) ( ( จังหวัดจัดทำข้อมูลด้านการทุจริตตามรูปแบบ รายการ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีการดำเนินการดังนี้ กรอกแบบฟอร์ม ขท 01 แบบข้อมูลเรื่องกล่าวหา/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ระดับ 1 (ขั้นตอนที่ 1) ( ( ปรับปรุงสถานะของข้อมูลด้านการทุจริตให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ จังหวัด ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้ ก สามารถดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในขั้นตอนที่ 1 และ 2 แต่ในขั้นตอนที่ 3 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ครอบคลุมในเรื่องความโปร่งใสทั้ง 3 ประเด็นหลัก และไม่ได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 และ 5 จึงได้คะแนนถึงขั้นตอนที่ 3 เท่ากับ 3.0000 คะแนน และถูกปรับลดคะแนนความไม่สมบูรณ์ในขั้นตอนที่ 3 0.5 คะแนน 2.5000 ข สามารถดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในขั้นตอนที่ 1,2 และ 3 แต่ไม่ได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 และ 5 จึงได้คะแนนถึงขั้นตอนที่ 3 เท่ากับ 3.0000 คะแนน 3.0000

แบบที่ 4 : การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ไม่สำเร็จ (Pass/Fail)

( ประเมินผลความสำเร็จจากผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีระดับคะแนน 2 ระดับ คือ ผลการประเมิน คะแนนที่ได้รับ ผ่าน/สำเร็จ 5 ไม่ผ่าน/ไม่สำเร็จ 1 ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ตัวอย่าง : ผลสำเร็จของการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ไม่สำเร็จ - - - สำเร็จ จังหวัดสามารถดำเนินการจัดทำผังเมืองรวมของจังหวัดได้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนนจะได้เท่ากับระดับคะแนน 5

แบบที่ 5 : การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

( ประเมินผลความสำเร็จจากผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีระดับคะแนน 5 ระดับ คือ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 1 2 3 4 5 ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ตัวอย่าง : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของจังหวัด ผู้ประเมินพิจารณาคุณภาพระบบสารสนเทศโดยวิเคราะห์จากรายงานของจังหวัดตามประเด็นการประเมินผลที่กำหนดไว้แล้วเห็นว่าระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของจังหวัดอยู่ที่ระดับคะแนน 3.5

แบบที่ 6 : การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดที่เป็นทั้งเชิงปริมาณและ ขั้นตอนดำเนินงานในตัวเดียวกัน

( ประเมินผลความสำเร็จจากผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ ซึ่งตัวชี้วัดที่ใช้วิธีการคำนวณผลการประเมินแบบนี้ ได้แก่ ระดับความสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามการเกิดอาชญากรรม ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบายด้านทรัพยากรป่าไม้ ระดับความสำเร็จของการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ตัวอย่าง : ระดับความสำเร็จของการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก แบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใช้วิธีการประเมินตามขั้นตอนดำเนินงาน (Milestone) ส่วนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 ใช้วิธีการประเมินเชิงปริมาณ แล้วนำค่าคะแนนที่ได้ของทั้ง 2 ส่วนมารวมกันเป็นค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้ วิธีการประเมินผลส่วนที่ 1 ตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone) ขั้นตอน ผลการประเมิน คะแนนเต็ม ค่าคะแนนที่ได้ 1 สามารถดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในขั้นตอนที่ 1 1 1.0000 2 สามารถจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรทางบกของจังหวัด อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีแนวทางการปรับปรุงมาตรการ/แผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรทางบกของจังหวัด จึงถูกปรับลดคะแนนความไม่สมบูรณ์ในขั้นตอนที่ 2 0.5 คะแนน 1 0.5000 รวมค่าคะแนนที่ได้ของขั้นตอนที่ 1 และ 2 1.5000 วิธีการประเมินผลส่วนที่ 2 เชิงปริมาณ ขั้นตอน ผลการประเมิน คะแนนเต็ม ค่าคะแนนที่ได้ 3 ถึง 5 จำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกในจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เท่ากับ 985 คดี ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่มีจำนวน 1,000 คดี หรือลดลงคิดเป็น ร้อยละ 1.5 เพราะฉะนั้นค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 1.5 (รายละเอียดตามตารางประกอบ) 3 1.5000 รวมค่าคะแนนที่ได้ของขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 1.5000 ตารางประกอบแสดงวิธีการประเมินผลขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 ขั้นตอน เกณฑ์การประเมินผล คะแนนเต็ม ผลการประเมิน ค่าคะแนนที่ได้ 3 ร้อยละของจำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ลดลงเท่ากับร้อยละ 1 1 ผลการดำเนินงานจริง คดีอุบัติเหตุจราจร ทางบกลดลง ร้อยละ 1.5 1.5000 4 ร้อยละของจำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ลดลงเท่ากับร้อยละ 2 1 5 ร้อยละของจำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ลดลงเท่ากับร้อยละ 3 1 0 0 ผลการดำเนินงานจริงคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงร้อยละ 1.5 มากกว่า ผลการดำเนินงานที่ค่าคะแนนระดับ 3 เท่ากับร้อยละ 0.5 ดังนั้นผลคะแนนที่ได้ของขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 จึงอยู่ระหว่างคะแนน 1 กับ 2 คำนวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ผลต่างของผลการดำเนินงาน = ร้อยละ (2.0-1.0) เทียบเท่ากับผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน 1 ระดับ ผลต่างของผลการดำเนินงาน = ร้อยละ 0.5 (1.5 – 1.0) เทียบเท่ากับผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน 1 x 0.5 = 0.5 1 ดังนั้น ผลการดำเนินงานจริงคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงร้อยละ 1.5 จะได้คะแนน = 1+0.5 = 1.5000 ผลการประเมินรวมส่วนที่ 1 และ 2 ขั้นตอน คะแนนเต็ม ค่าคะแนนที่ได้ 1 1 1.0000 2 1 0.5000 3 ถึง 5 3 1.5000 รวมค่าคะแนนที่ได้ของตัวชี้วัด 3.0000

หมายเหตุ : กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549 หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถรายงานผลได้ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง จัดเก็บข้อมูลไม่ทัน หรือตัวชี้วัดที่ต้องมีการประเมินเชิงคุณภาพ ฯลฯ ให้ใส่ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 1 มาก่อน

# Text boxes

ตัวอย่าง

ผลการดำเนินงานจริงที่ได้

37

# 30                            33                              36                              39                               42

ผลการดำเนินงาน

# ระดับคะแนน

# 1                               2                                3                                4                                 5

แปลงน้ำหนักของตัวชี้วัด โดยนำน้ำหนักภายในตัวชี้วัดหารด้วยน้ำหนักรวมของตัวชี้วัดในตารางที่ 1

# ผลการแปลงน้ำหนักเป็นดังนี้

# 1                               2                                3                                4                                 5

ี้