สารบัญ

หน้า

สารบัญ

องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ (แบบฟอร์มที่ 1)					1

แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1 (แบบฟอร์มที่ 2)						3

แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2 (แบบฟอร์มที่ 2)						5

ภาคผนวก

- CKO Profile									            9

- รายชื่อทีมงาน KM								          10

องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ

| แบบฟอร์มที่ 1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ หน้าที่ : 1/10 ของส่วนราชการ |
| --- |
| ชื่อส่วนราชการ : จังหวัดระยอง |  |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ (Objective) | ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง | เป้าหมายของตัวชี้วัด | องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ |
| 1. พัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร | 1. การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและพลังงานของอาเซียน | 1.1 มูลค่าการลงุทุนด้านอุตสาหกรรมและพลังงานต่อปี 1.2 จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น | 85 พันล้านบาท 70 โรง | 1) การส่งเสริมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 2) การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean technology) 3) การพัฒนาองค์ความรู้ฝีมือและศักยภาพแรงงานให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของสถานประกอบการ |
| 2. พัฒนาระบบเกษตรให้สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอ 3. การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากลและดำเนินการด้านการตลาดเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ | 2. เป็นแหล่งผลิตผลไม้และผลิตผลทางการเกษตรแปรรูปที่ได้มาตรฐาน 3. เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล | 2.1 ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ต่อจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรฯ 3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด | 83 ระดับ 5 | 1) การสร้างทีมวิทยากรด้านการเกษตร 2) การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายด้านการตลาด 3) การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 1) การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2) การส่งเสริมการจัดงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดระยอง 3) การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมและงานประเพณี |

| หน้าที่ : 2/10 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ คือ |
| --- |
| แผนการจัดการ | ประเด็นยุทธศาสตร์ : . พัฒนาระบบเกษตรให้สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอ |
| ความรู้แผนที่ 1 | องค์ความรู้ที่จำเป็น : การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน |
|  | เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สำนักงานเกษตรจังหวัดได้รับงบประมาณในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน หากมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิผล |
|  | ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP ต่อจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรฯ : ร้อยละ 83 |
| แผนการจัดการ | ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากลและดำเนินการด้านการตลาดเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ |
| ความรู้แผนที่ 2 | องค์ความรู้ที่จำเป็น : การส่งเสริมการจัดงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดระยอง |
|  | เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงาม ตลอดจนวิถีชีวิตที่ยาวนานแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันมาจากรุ่นสู่รุ่นสะท้อนความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ ของคนในท้องถิ่น โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดงานประเพณี จึงเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการจัดงานประเพณีที่สำคัญๆ ในจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุ บำรุง ส่งเสริมการจัดงานประเพณีต่างๆ ให้คงอยู่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้งานประเพณีต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองอีกด้วย |
|  | ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด : ระดับ 4 ดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวครบ 3 แห่งแล้วเสร็จ ร้อยละ 95 |
| ผู้ทบทวน : (นายสุรพล แสวงศักดิ์) รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) | ผู้อนุมัติ : (นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) |

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1

| แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) |
| --- |
| ชื่อส่วนราชการ : สำนักงานงานเกษตรจังหวัดระยอง | หน้าที่ : 3/10 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบเกษตรให้สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอ |
| องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน |
| ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง : ร้อยละของจำนวนเกษตรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและยื่นของรับรองมาตรฐาน GAP |
| เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ร้อยละ 100 (ค่าเป้าหมายระดับ 5) |
| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | หมายเหตุ |
| 1 | การบ่งชี้ความรู้ | พ.ค.-51 | เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการใช้ KM เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน | ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมประชุม | เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ | สำนักงานเกษตรจังหวัด | ดำเนินการแล้ว |  |
|  | - ประชุมระดมความเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจใน KM |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การสร้างและแสวงหาความรู้ -รวบรวมโครงงาน/กิจกรรมที่สำนักงานเกษตรจังหวัดได้รับงบประมาณดำเนินการในปี 2551 | ก.ค. – ส.ค. 51 | จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปี 2551 | ร้อยละ 100 | เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ | สำนักงานเกษตรจังหวัด | ดำเนินการแล้ว |  |
| 3 | จัดการความรู้ให้เป็นระบบ - การรวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่และจัดทำเป็นฐานข้อมูลจำแนกเป็นรายโครงการ | ส.ค.-51 | มีฐานข้อมูลความรู้ของแต่ละโครงการ | มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ | เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอและเกษตรกรในพื้นที่ | สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 4 | กระบวนการกลั่นกรองความรู้ -วิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้และปรับปรุงเอกสารองค์ความรู้ | ส.ค.-51 | มีองค์ความรู้ | องค์ความรู้อย่างน้อยอำเภอละ 1 องค์ความรู้ | เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอและเกษตรกรในพื้นที่ | Km Team | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 5 | จัดระบบการเข้าถึงองค์ความรู้ให้มีความสะดวกต่อกลุ่มผู้ใช้ 5.1 เอกสารรูปเล่ม | ก.ย.-51 | มีเอกสารและสื่อสารสนเทศที่บรรจุเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้ทำการสังเคราะห์อย่างเป็นระบบเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง | จำนวนเอกสารและสื่อสารสนเทศที่เผยแพร่รวมทั้งความพึงพอใจของผู้นำเอกสารและไปใช้ประโยชน์ได้ | สำนักงานเกษตรจังหวัดเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร/เกษตรกรและประชาชนที่สนใจทั่วไป | Km Team | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |

| แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) |
| --- |
| ชื่อส่วนราชการ : สำนักงานงานเกษตรจังหวัดระยอง | หน้าที่ : 4/10 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนามูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป |
| องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : การพัฒนาองค์ความรู้ฝีมือและศักยภาพแรงงานให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของสถานประกอบการ |
| ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง : ร้อยละของจำนวนเกษตรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและยื่นของรับรองมาตรฐาน GAP |
| เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ร้อยละ 100 (ค่าเป้าหมายระดับ 5) |
| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | หมายเหตุ |
|  | 5.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศ |  | ที่ได้ทำการสังเคราะห์อย่างเป็นระบบเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง | ที่เผยแพร่รวมทั้งความพึงพอใจของผู้นำเอกสารและสื่อไปใช้ประโยชน์ได้ | เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร/เกษตรกรและประชาชนที่สนในทั่วไป | KM Team |  | www.Doae .go.th สนง.กษจ. |
| 6 | การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 6.1 การสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6.2 ถอดบทเรียน บันทึก ภูมิปัญญา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ | ก.ย. 51 | สร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร/เกษตรกรและประชาชนที่สนในทั่วไป | KM Team | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 7 | การเรียนรู้ -การนำประสบการณ์จากการนำความรู้ นำความรู้ไปปฏิบัติจริง -การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อส่งเสริม/ผลักดันการทำ KM -การสื่อสารเพื่อส่งเสริม/ผลักดันการทำ KM -การยกย่องชมเชยและรางวัลเพื่อส่งเสริม/ผลักดันการทำ KM | ก.ค.-ก.ย. 51 ก.ค.-ก.ย.51 พ.ค.-ก.ย.51 ก.ย.50 | จัดทำสรุปบทเรียน จนท.ทุกระดับมีความรู้เรื่อง KM จนท.ทุกระดับมีความรู้เรื่อง KM ประกวดผลงานการจัดทำ KM ของเจ้าหน้าที่ | -สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานจริง จนท. สามารถจัดการความรู้ได้ จนท. สามารถจัดการความรู้ได้ เพื่อให้มีตัวอย่างการจัดทำ KM ที่มีคุณภาพ | -เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร/เกษตรกรและประชาชนที่สนในทั่วไป -เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร/เกษตรกรและประชาชนที่สนในทั่วไป -เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร/เกษตรกรและประชาชนที่สนในทั่วไป -เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร/เกษตรกรและประชาชนที่สนในทั่วไป |  |  |  |
| ผู้ทบทวน : (นายสุรพล แสวงศักดิ์) รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) | ผู้อนุมัติ : (นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) |

# Text boxes

แผนการจัดการความรู้

(KM  Action  Plan)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

จัดทำโดย

จังหวัดระยอง

วันที่  6  พฤษภาคม  2551