แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2

| แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) หน้าที่ : 5/10 |
| --- |
| ชื่อส่วนราชการ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง |  |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และเพิ่มขีดความสามารถ ทางด้านการท่องเที่ยว ควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรการท่องเที่ยว เพื่อให้คงอยู่อย่างยั่งยืน |
| องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : การส่งเสริมการจัดงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดระยอง |
| ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด |
| เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ระดับ 5 |
| ลำ ดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | หมายเหตุ |
| 1 | การบ่งชี้ความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | แจ้งภารกิจการจัดเก็บข้อมูลด้านกิจกรรม/ ประเพณีต่างๆ ในพื้นที่ | ก.ค.2551 | การจัดเก็บข้อมูลด้านกิจกรรม/งานประเพณีต่างๆ | 1 ครั้ง | นักวิชาการวัฒนธรรม ทุกคน | KM Team | ดำเนินการแล้ว |  |
| 1.2 | ประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการวัฒนธรรมที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และนักวิชาการวัฒนธรรมผู้รับผิดชอบงานประจำอำเภอ เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการฯ | ก.ค.2551 | จำนวนครั้ง ที่จัดประชุม | 1 ครั้ง | นักวิชาการวัฒนธรรมกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และนักวิชาการวัฒนธรรมผู้รับผิดชอบประจำอำเภอ | “ | ดำเนินการแล้ว |  |
| 1.3 | มอบหมายภารกิจให้อำเภอ/นักวิชาการวัฒนธรรมผู้รับผอดชอบประจำอำเภอดำเนินการ | ก.ค.2551 | จำนวนกิจกรรม/งานประเพณีที่สำคัญในพื้นที่ ที่รวบรวมได้ | 8 อำเภอ | นักวิชาการวัฒนธรรมผู้รับผิดชอบประจำอำเภอ | “ | ดำเนินการแล้ว |  |
| ชื่อส่วนราชการ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง | หน้าที่ : 6 / 10 |
| ลำ ดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | หมายเหตุ |
| 2 | การสร้างและแสวงหาความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ค้นคว้าและรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงานประเพณีต่างๆ เช่น ประวัติความเป็นมา ,ความสำคัญ , ขั้นตอนการจัดกิจกรรม , สถานที่จัดงาน , ระยะเวลาดำเนินงาน เป็นต้น | ส.ค. 2551 | จำนวนกิจกรรม/ งานประเพณี ที่สำคัญ ที่รวบรวมได้ | อย่างน้อยอำเภอ ละ 1 กิจกรรม | นักวิชาการวัฒนธรรมผู้รับผิดชอบประจำอำเภอ | KM Team | อยู่ระหว่างเตรียม การ |  |
| 2.2 | ถอดสกัดองค์ความรู้จากผู้นำชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่นแต่ละอำเภอ | ส.ค. 2551 | จำนวนกิจกรรม/ งานประเพณี ที่สำคัญ ที่รวบรวมได้ | อย่างน้อยอำเภอ ละ 1 กิจกรรม | ผู้นำชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้านของแต่ละอำเภอ | “ | อยู่ระหว่างเตรียม การ |  |
| 2.3 | นักวิชาการวัฒนธรรมที่รับผิดชอบงานประจำอำเภอรายงานผลการจัดเก็บข้อมูลให้จังหวัดทราบ | ส.ค.2551 | จำนวนกิจกรรม/ งานประเพณี ที่สำคัญ ที่รวบรวมได้ | อย่างน้อยอำเภอ ละ 1 กิจกรรม | นักวิชาการวัฒนธรรมผู้รับผิดชอบประจำอำเภอ | “ | อยู่ระหว่างเตรียม การ |  |
| 3 | การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จัดทำปฏิทินกิจกรรม ทางวัฒนธรรมของจังหวัดระยอง ซึ่งประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม-งานประเพณี/ราคาบัตรเข้าชม / สถานที่จัดงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ และ ภาพประกอบกิจกรรม | ส.ค. 2551 | ปฏิทินกิจกรรมทางวัฒนธรรมของจังหวัดระยอง | 1 ชุด | KM Team | “ | อยู่ระหว่างเตรียม การ |  |

| ชื่อส่วนราชการ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง | หน้าที่ : 7/10 |
| --- | --- |
| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | หมายเหตุ |
| 4 | การประมวลและกลั่นกรองความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | นักวิชาการวัฒนธรรมที่รับผิดชอบงานส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และนักวิชาการวัฒนธรรมผู้รับผิดชอบงานประจำอำเภอ ตรวจสอบความถูกต้องที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน โดยเรียงลำดับตามระยะเวลาที่จัดกิจกรรม | ก.ย.2551 | องค์ความรู้ที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว | 1 องค์ความรู้ | KM Team | “ | อยู่ระหว่างเตรียม การ |  |
| 4.2 | ผู้เกี่ยวข้องปรับปรุง องค์ความรู้ให้ถูกต้อง | ก.ย.2551 | องค์ความรู้ที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว | 1 องค์ความรู้ | KM Team | “ | อยู่ระหว่างเตรียม การ |  |
| 5 | การเข้าถึงความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | จัดทำเอกสารปฏิทินกิจกรรมทางวัฒนธรรม | ก.ย.-ต.ค2551 | จำนวนวิธี ที่เข้าถึงองค์ความรู้ | 3 วิธี | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป | KM Team | อยู่ระหว่างเตรียม การ |  |
| 5.2 | แจ้งให้กระทรวงวัฒนธรรมทราบ | ต.ค.2551 | ปฏิทินกิจกรรมงานวัฒนธรรม | 1 ครั้ง | กระทรวงวัฒนธรรม | “ | อยู่ระหว่างเตรียม การ |  |
| 5.3 | เผยแพร่ปฏิทินกิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นรูปเล่ม และในเว็บไซต์ | ต.ค-พ.ย.2551 | ปฏิทินกิจกรรมงานวัฒนธรรม | 8 อำเภอ | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป | “ | อยู่ระหว่างเตรียม การ |  |
| 6 | การแบ่งบันแลกเปลี่ยนความรู้โดยการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | จัดทำเอกสารเผยแพร่ปฏิทินกิจกรรมทางวัฒนธรรมของจังหวัดระยอง | ก.ย.-ต.ค.2551 | เอกสารปฏิทินกิจกรรมทางวัฒนธรรม | 20 ชุด | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป | “ | อยู่ระหว่างเตรียม การ |  |

| ชื่อส่วนราชการ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง | หน้าที่ : 8/10 |
| --- | --- |
| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่ม เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | หมายเหตุ |
| 6.2 | เผยแพร่ให้นักวิชาการวัฒนธรรมผู้รับผิดชอบงานประจำอำเภอทราบ | พ.ย.2551 | เอกสารปฏิทินกิจกรรมทางวัฒนธรรม | 8 อำเภอ | นักวิชาการวัฒนธรรมผู้รับผิดชอบงานประจำอำเภอ | “ | อยู่ระหว่างเตรียม การ |  |
| 6.3 | ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง | พ.ย.2551 | เอกสารปฏิทินกิจกรรมทางวัฒนธรรม | 1 ครั้ง | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป | “ | อยู่ระหว่างเตรียม การ |  |
| 7. | การเรียนรู้ โดย |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | เป็นศูนย์กลางในการสืบค้นข้อมูลตลอดจน ส่งเสริมการเรียนรู้คุณค่าเกี่ยวกับกิจกรรม/ประเพณีต่างๆ | ธ.ค.2551 | การจัดงานประเพณี/กิจกรรมทางวัฒนธรรม | 23 กิจกรรม/ประเพณี | นักวิชาการวัฒนธรรม ทุกคน และประชาชนทั่วไป | “ | อยู่ระหว่างเตรียม การ |  |
| 7.2 | การเข้าร่วมกิจกรรม/ งานประเพณีต่างๆ ของจังหวัดระยอง | ธ.ค.2551 | จังหวัดระยองมีการจัดงานประเพณี/กิจกรรมทางวัฒนธรรม | 23 กิจกรรม/ประเพณี | ประชาชนทั่วไปที่สนใจ | จังหวัดระยอง | อยู่ระหว่างเตรียม การ |  |
| 7.3 | นำกิจกรรม/ประเพณีต่างๆไปส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว | ธ.ค.2551 | จังหวัดระยองมีการจัดงานประเพณี/กิจกรรมทางวัฒนธรรม | 23 กิจกรรม/ประเพณี | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จังหวัดระยอง | อยู่ระหว่างเตรียม การ |  |
| ผู้ทบทวน : (นายสุรพล แสวงศักดิ์) รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) | ผู้อนุมัติ : (นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) |